## Cronograma
Esta Folha contém o cronograma da UC Projeto Aplicado com as diferentes fases e macros
2025/2026 . LESI. 1ºSemestre. UC:Projeto Aplicado
MÊS | SEM | dom |  | seg |  | ter |  | qua |  | qui | sex |  | sáb
set '25 | 1 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | Apresentação (PRJ) Grupos | 20
| 2 | 21 |  | 22 | Reunião com o cliente Reunião 1/3 (11:00h-13:00h) | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 | Reunião para discussão dos requisitos (11:00h-13:00h) | 27
| 3 | 28 |  | 29 | Inicio da elaboração do relatório (11:00h-13:00h) | 30 |  | 1 |  | 2 | 3 | Reunião com o cliente Reunião 2/3 (11:00h-13:00h) | 4
out '25 | 6 | 5 |  | 6 | Elaboração de diagramas de contexto e arquitetura de sistemas (11:00h-13:00h) | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | Desenvolvimento do relatório (11:00h-13:00h) | 11
| 7 | 12 |  | 13 | Discussão sobre o desenvolvimento do diagrama BPMN (11-00h-13:00h) | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | Finalização da primeira entrega (14:00h-16:00h) | 18
| 8 | 19 |  | 20 | 1ª Entrega / apresentação | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  | 25
| 9 | 26 |  | 27 | Skill Gestão de Conflitos 11:00h às 13:00 | 28 |  | 29 |  | 30 | 31 | Reunião com o cliente Reunião 3/3 (14:00h-16:00h) | 1
nov '25 | 10 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8
| 11 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15
| 12 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22
| 13 | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | 28 | 2ª Entrega / apresentação | 29
dez '25 | 14 | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6
| 15 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13
| 16 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 3ª Entrega / apresentação | 20
| 17 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 |  | 27
| 18 | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | 2 |  | 3
jan '26 | 14 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 4ª Entrega / apresentação | 10
| 15 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | Apresentação Projeto em auditório
| LEGENDA | [5 empty] | OBSERVAÇÕES
| PA |  | Projeto Aplicado |  |  |  | É expectável que os alunos apresentem um cronograma que contemple além destes marcos, os compromissos internos do grupo.
| PDM |  | Programação Dispositivos Móveis |  |  |  | Durante o semestre, entregas parciais no moodle com data e hora definidas (atenção aos descritivos do que têm para entregar)
No final, entrega do tudo com as versões entretanto melhoradas (9 jan até 23:59)
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA UC PROJETO APLICADO
NOTA FINAL
[7 empty] | 10% | Metodologia de trabalho e cumprimento de plano e objetivos
[7 empty] | 25% | Relatório documental do trabalho realizado
[7 empty] | 25% | Apresentação Pública
[7 empty] | 40% | Trabalho desenvolvido
nota minima 10 valores a todas as componentes

## Entregas
Entrega 1:
Proposta de Sistema
:: Contextualização:
Descrição do negócio (FEITO)
Objetivos de negócio (FEITO)
Descrição dos interessados (FEITO)
Arquitectura técnica da aplicação (FEITO)
Estudo da Viabilidade(FEITO)
Diagrama de Contexto (FEITO)
:: requisitos Funcional e Requisitos não funcionais (FEITO)
:: Processo de negócio - BPMN (FEITO)
:: Dossier de organização de grupo
:: Regulamento interno (FEITO)
:: Cronograma (FEITO)
:: Sistema de avaliação interno (FEITO)
:: Convocatórias (FEITO)
:: Atas (FEITO)
Entrega 2:
Documento de Requisitos
:: Casos de uso
:: Diagrama de modelo de dados (ER)
::Diagrama de dominio
::Diagrama de Estados
:: Dossier de organização de grupo
:: Convocatórias
:: Atas
:: Revisão de documentos anteriores (e.g. sistema de avaliação)
Entrega 3:
Estado atual da Aplicação
:: Diagrama de sequência por ecrã
:: mockups (utilizar o FIGMA por exemplo)
:: Dossier de organização de grupo
:: Revisão de documentos anteriores
:: Solução implementada (código)
Entrega 4:
Poster, entrega final de toda a documentação mais código
:: Dossier de organização de grupo
:: Documento de projeto
:: Solução final implementada (código)
::Poster (inglês)
Apresentação final:
:: Dossier de organização de grupo
:: Documento de projeto
:: Solução implementada (código)
:: Defesa individual
Nota: Trabalhar com o TRELO por exemplo
A apresentação do projeto final, realiza-se 14 de janeiro às 14:30, no auditório da EST
Cada grupo tem 10 minutos para apresentar o projeto.